# TAP — Grupo de Estudos CPMAI Prep Course · Ciclo 3 (2026) · PMI-GO

PMI® Goiás Chapter — PMO · Termo de Abertura do Projeto

# Grupo de Estudos CPMAI Prep Course

Versão R00 Data 2026-05-12 Capítulo Sede PMI-GO Ciclo Núcleo 3 (2026)

## 1. Projeto

| Nome do Projeto | Grupo de Estudos CPMAI Prep Course — Núcleo IA & GP / PMI-GO · Ciclo 3 (2026) |
| --- | --- |
| Código do Projeto | PMI-GO/NIA/2026/CPMAI-T1 (a confirmar pelo PMO-GO) |
| Patrocinador | Ivan Lourenço — Presidente do PMI-GO |
| Líder da Iniciativa | Herlon Alves de Sousa (PMI-CE) — study_group_owner / leader |
| GP do Núcleo | Vitor Maia Rodovalho (PMI-GO) — responsável pelo Núcleo IA & GP como um todo; supervisão e mentoria da iniciativa |
| Co-GP / Curador do Núcleo | Fabricio Costa (PMI-GO) |
| Data de Início (preparação) | 2026-06-01 — captação + divulgação + corpo docente |
| Data de Término (T2 encerramento) | 2026-11-30 — Retrospectiva e Termo de Encerramento até 2026-12-30 |
| Initiative ID (Núcleo IA Hub) | 2f5846f3-5b6b-4ce1-9bc6-e07bdb22cd19 |
| Integração Artia | Activity 32811710 · Folder 6399648 (sincronizada ADR-0069) |

## 2. Propósito ou Justificativa do Projeto

O projeto capitaliza o alinhamento estratégico global do PMI® com Inteligência Artificial — expresso nos frameworks PMI MORE, PMI NEXT, no programa PMI×AI Champion e na certificação PMI-CPMAI™ — para suprir a lacuna crítica de profissionais certificados no Brasil. Em 11 de maio de 2026, o registro oficial PMI listava apenas 27 holders CPMAI no Brasil (posição 19 globalmente, atrás de Egito, Itália e Arábia Saudita), com zero holders no estado de Goiás e zero no Rio Grande do Sul. O Núcleo IA & GP, sediado pelo PMI-GO, está posicionado para se tornar o principal driver nacional de preparação e certificação CPMAI ao longo dos próximos 24 meses.

A janela é estratégica e tempo-sensível: o PMI® anunciou oficialmente em 28 de abril de 2026 a expansão do exame PMI-CPMAI™ para Português Brasileiro (além de 8 outros idiomas), removendo a barreira de idioma que limitava a adoção no Brasil — referência: projectmanagement.com/articles/1185269/pmi-expands-pmi-cpmai-with-9-additional-languages. A certificação foi consolidada após a aquisição da Cognilytica pelo PMI (setembro/2024) e validada por análise de cargo DACUM conduzida pela Ohio State University (maio/2025) — base científica que sustenta o currículo do Grupo de Estudos.

O projeto opera como funil estruturado de desenvolvimento: interesse em IA → preparação técnica (Grupo de Estudos) → filiação ao PMI → certificação CPMAI → engajamento contínuo no Núcleo como pesquisador ou mentor. Esse funil retroalimenta a comunidade dos capítulos parceiros com novos talentos certificados e amplia a base de filiados PMI. O projeto entrega impacto direto aos OKRs dos capítulos (engajamento, retenção, ATPs, LGPD) e consolida o Núcleo como referência nacional em Gestão de Projetos de IA, alinhado ao Código de Ética e Conduta Profissional do PMI e ao tripé de sustentabilidade financeira · social · governança.

Disclaimer obrigatório de marca e escopo:
① O projeto é denominado exclusivamente "Grupo de Estudos CPMAI Prep Course", jamais "curso CPMAI". Esta restrição existe para preservar conformidade com as políticas do PMI® América Latina.
② O PMI-CPMAI™ Exam Prep Course oficial (21h) do PMI® é PRÉ-REQUISITO obrigatório para agendar e realizar o exame de certificação. O Grupo de Estudos do Núcleo IA é complementar — reforço de conteúdo, simulados estruturados, sessões de mentoria, networking e funil de filiação — e não substitui o curso oficial.
③ O projeto não atua como Authorized Training Partner (ATP) nem comercializa direitos sobre a certificação. CPMAI® e PMI® são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.

## 3. Objetivos Gerais

- Realizar 2 turmas (T1 e T2) do Grupo de Estudos CPMAI em 2026, cada uma com 8 encontros quinzenais.

- Alcançar 50 inscritos por turma (target), com 25 inscritos como piso mínimo para viabilidade operacional.

- Contribuir com +8 holders CPMAI Brasil até Dez/2026 (passar de 27 para 35+, equivalente a +30% nacional), conforme registro oficial PMI.

- Atrair participação de alunos de ao menos 8 dos 15 capítulos do PMI Brasil — meta realista para os dois primeiros ciclos, aproveitando a expansão do Núcleo IA anunciada no CBGPL 2026 e o lançamento oficial da CPMAI em PT-BR (28/abr/2026).

- Demonstrar valor estratégico do Núcleo IA Hub como case PMIS integrado de governança (TAP + comentários + aprovação + sync Artia) para o PMO-GO e demais capítulos parceiros.

### 3.1 Oportunidades futuras (não-meta · trackeadas como exploração)

Os itens abaixo são desejáveis, mas não constituem compromisso formal deste TAP. Serão avaliados ao final do ciclo:

- Blueprint reproduzível para T3 (2027) consolidando lições aprendidas T1+T2.

- Bridge multicultural com capítulos lusófonos (Portugal — pool de mentores PT já mapeado).

- Versão LATAM em espanhol (sinergia com a estrutura PMI×AI Latam — Daniel Falcão como canal).

- Conversa formal com PMI sobre ATP regional (OKR03 KR3.2 PMI-CE BigDream).

- Cobertura dos 15 capítulos PMI Brasil (acima da meta de 8) caso a captação T1/T2 exceda projeções.

## 4. Escopo do Projeto

### 4.1 Entregas principais

- TAP aprovado + governança (este documento R00) — Mai/2026.

- Corpo docente confirmado com pool inicial de 10 nomes mapeados (ver Anexo A).

- Webinar pré-launch de conscientização — Jul/2026 — com 3 audiências: (i) profissionais de GP interessados em CPMAI, (ii) lideres corporativos sobre framework data-centric, (iii) lead generation para os próprios mentores.

- Turma 1 (Ago–Set/2026): 8 aulas quinzenais cobrindo os 5 domínios oficiais ECO v8.

- Turma 2 (Out–Nov/2026): mesma estrutura, ajustada com lições aprendidas T1.

- Mentoria estruturada: sessões 1:1 ou em grupos pequenos conforme demanda.

- Banco de questões e simulados: mock exams por domínio com cutoff ≥70%.

- Certificado interno Núcleo IA: emitido a alunos com ≥75% frequência e ≥70% mock final.

- Sistema de gamificação (XP table) integrado ao Núcleo IA Hub.

- Termo de Encerramento com retrospectiva e lições aprendidas — Dez/2026.

### 4.2 Domínios oficiais cobertos (ECO v8 — PMI, setembro/2025)

| # | Domínio | Peso | Tasks oficiais | Foco temático |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Apoiar Esforços de IA Responsável e Confiável | 15% | 5 | Privacidade, transparência, bias, compliance regulatório, audit trail |
| D2 | Identificar Necessidades de Negócio e Soluções | 26% | 10 | Problema, viabilidade, risco, escopo, ROI, adoção, KPIs, business case, recursos |
| D3 | Identificar Necessidades de Dados | 26% | 9 | Definição de dados, SMEs, fontes, infraestrutura, qualidade, labeling, privacidade |
| D4 | Gerenciar Desenvolvimento e Avaliação de Modelos de IA | 16% | 6 | Seleção de modelo, treino, QA/QC, validação, documentação, go/no-go |
| D5 | Operacionalizar Solução de IA | 17% | 7 | Deploy, monitoramento, drift, governance, KPIs operacionais, transição, contingência |
| Total |  | 100% | 37 | Currículo do Grupo de Estudos deve respeitar a alocação proporcional de tempo |

Nota estratégica: Domínios II e III juntos representam 52% do exame e 19 das 37 tasks (51%). O syllabus dedicará proporcionalmente mais tempo a esses dois domínios, sem ignorar D1, D4 e D5 — todos serão cobertos.

### 4.3 Plataforma técnica

- Airmeet: aulas síncronas + recursos multi-idioma (PT/EN/ES).

- Sympla: inscrições, ticketing por tier, emissão fiscal (capítulo PMI-GO).

- Núcleo IA Hub (nucleoia.vitormr.dev): board do projeto, timeline, comunicação, certificado, gamificação, sync Artia.

- Integração API Sympla → Núcleo Hub (desirable, não-bloqueante) — para trazer inscritos ao funil do Núcleo (mini-certificações PMI×AI, Credly, gamificação alumni).

## 5. Fora do Escopo

- PMI-CPMAI™ Exam Prep Course oficial (21h) — é pré-requisito obrigatório do PMI® para agendar e realizar o exame; deve ser adquirido diretamente pelo aluno no portal myPMI. O Grupo de Estudos do Núcleo IA é complementar, não substituto.

- Aplicação da prova de certificação — operação Pearson VUE (computer-based test em centro físico ou online proctored OnVue). 120 questões, 160 minutos, validade de 12 meses após compra.

- Cobrança ou intermediação financeira da certificação — taxa do exame cobrada diretamente pelo PMI ao aluno.

- Tutoria individualizada paga pós-curso — poderá ser avaliada em ciclos futuros.

- Conteúdo proprietário de ATPs externos (e.g., Udemy, materiais comerciais) — apenas referência educacional, sem redistribuição.

- Atuação institucional como ATP — registrada como BigDream (OKR03 KR3.2 PMI-CE) para avaliação futura, fora do escopo deste TAP.

- Conteúdo do PMP®, PMI-CP, ou outras certificações PMI — escopo restrito a CPMAI.

## 6. Alinhamento Estratégico

### 6.1 Catálogo de Serviços PMI (PMI-GO — capítulo sede)

O projeto se enquadra simultaneamente em (2) Desenvolvimento de Carreira e (4) Benefícios para Membros, com componente colateral em (1) Eventos do Capítulo via Webinar pré-launch.

### 6.2 OKRs e frameworks aplicáveis

| Framework / OKR | Conexão | Impacto |
| --- | --- | --- |
| PMI MORE (Latam) | Manage perceptions / Own success / Relentlessly reassess / Expand perspective — aplicado na curadoria pedagógica | Alto |
| PMI NEXT | Programa de modernização do PMI — Núcleo IA Hub como case operacional | Alto |
| PMI×AI Champion Program | Vitor Rodovalho é PMI×AI Champion; conteúdo alinha com diretrizes globais IA | Alto |
| OKR01 PMI-CE (Engajamento) | KR1.1 +3% filiados via funil IA→CPMAI; KR1.2 +10% retenção via engajamento recorrente | Alto direto |
| OKR03 PMI-CE (ATPs) | KR3.2 Identificar 1 ATP regional — Núcleo como candidato avaliado (BigDream, fora escopo T1/T2) | Médio estratégico |
| OKR04 PMI-CE (LGPD) | Plataforma Núcleo IA já é LGPD by design — case pronto para o capítulo | Alto referência |
| Planejamento Anual PMI-GO 2026 | Alinha à expansão do Núcleo IA (Ciclo 3) e ao posicionamento de Goiás como hub de inovação regional | Alto |

## 7. Requisitos de Alto Nível

- Corpo docente sênior: certificados CPMAI ou notório saber em IA aplicada — pool 10 nomes mapeados PT/BR (Anexo A).

- Plataforma multi-canal: Airmeet (aulas) + Sympla (inscrições) + Núcleo IA Hub (board/timeline/comms/certificado/gamificação).

- Cronograma viável: aprovação TAP em Mai/2026 → preparação Jun-Jul → T1 Ago-Set → T2 Out-Nov → Retrospectiva Dez.

- Modelo financeiro tiered (5 faixas): incentivo a membros Núcleo, filiados PMI Brasil, estudantes filiados, estudantes não-filiados, demais não-filiados — preço inferior à faixa praticada para PMP/PMI-CP.

- Vouchers / cortesia para equipe da iniciativa: formação de novos GPs voluntários em troca de apoio operacional (mitiga sobrecarga GP único).

- Disclaimer de marca: "Grupo de Estudos" rigoroso em todos materiais, sem uso de "curso" ou "ATP".

- LGPD by design: consent gate + anonimização + retenção configurada (já operacional na plataforma Núcleo IA).

- Capítulo operador único: PMI-GO concentra movimentação financeira via CNPJ próprio, com transparência via dashboard do Núcleo.

- Webinar pré-launch: obrigatório como peça de lead generation e conscientização do framework data-centric.

- Integração API Sympla → Núcleo Hub (desirable): trazer inscritos ao funil de mini-certificações PMI×AI, Credly e gamificação do Núcleo.

## 8. Premissas

- Mentores e instrutores atuam em regime de voluntariado, mantendo custo direto zero para o corpo docente.

- A plataforma Núcleo IA Hub mantém o custo de infraestrutura em R$ 0/mês (PaaS free tiers), preservando sustentabilidade financeira.

- O PMI-GO autoriza operar como capítulo sede financeira (CNPJ + tesouraria + transparência), com rateio operacional definido pela Diretoria.

- Daniel Falcão (PMI Latam) viabiliza canal de relacionamento institucional com os 27 holders CPMAI brasileiros e com a estrutura PMI×AI Latam.

- O disclaimer "Grupo de Estudos" mantém o projeto em conformidade com PMI Latam, conforme alinhamento prévio.

- O Ciclo 3 do Núcleo IA (em andamento) viabiliza a alocação de membros do Núcleo como equipe de apoio voluntária ao GP da iniciativa.

- A estrutura tier Sympla praticada pelos capítulos para PMP/PMI-CP continua válida como balizador de precificação (CPMAI sempre inferior).

## 9. Restrições

- Nomenclatura obrigatória: "Grupo de Estudos" — proibido uso de "curso" ou "ATP" para evitar conflito PMI Latam.

- Custos diretos zero: a sustentabilidade financeira é premissa estrutural (mentores voluntários, plataforma R$ 0).

- Idioma principal PT-BR; aulas com mentores PT-PT ou ES podem ocorrer com tradução / sessão paralela.

- CPMAI® é marca registrada PMI®: uso obrigatório de disclaimer em todo material visual e textual.

- NDA de Marcos Klemz: não atua como mentor do prep, mas pode contribuir com o case LGPD do Núcleo.

- Capítulo operador único PMI-GO: movimentações financeiras transparentes, sem múltiplos CNPJs envolvidos.

- Preço inferior à faixa de PMP/PMI-CP nos capítulos PMI Brasil via Sympla.

- Cronograma protegido: 2 turmas no ano-base 2026 (T1 Ago-Set, T2 Out-Nov); deslocamento exige Change Request formal.

## 10. Cronograma de Alto Nível

| Marco | Previsão |
| --- | --- |
| Aprovação do TAP | 2026-05-25 (target) |
| Confirmação corpo docente (3-5 mentores) | 2026-06-15 |
| Abertura inscrições T1 (Sympla) | 2026-06-15 |
| Webinar pré-launch de conscientização | 2026-07 (segunda quinzena) |
| Fechamento inscrições T1 | 2026-07-31 |
| Turma 1 — Aula 1 | 2026-08 (primeira quinzena) |
| Turma 1 — Aula 8 + Mock final | 2026-09 (segunda quinzena) |
| Abertura inscrições T2 + lições aprendidas T1 | 2026-09 |
| Turma 2 — Aula 1 | 2026-10 (primeira quinzena) |
| Turma 2 — Aula 8 + Mock final | 2026-11 (segunda quinzena) |
| Retrospectiva e Lições Aprendidas | 2026-12-15 |
| Termo de Encerramento (entregue ao PMO-GO) | 2026-12-30 |

Cronograma detalhado por EAP será entregue na sequência da aprovação do TAP, conforme padrão PMO-GO (artefato MGP012 / Cronograma).

## 11. Partes Interessadas do Projeto

### 11.1 Capítulos PMI Brasil (15 capítulos · meta de cobertura: 8)

O projeto é uma iniciativa inter-capítulos com PMI-GO como sede institucional. Cada capítulo tem três papéis institucionais relevantes: Presidência (autorização institucional), Diretoria de Filiação (funnel de filiação como KR1.1) e Diretoria de Voluntariado (engajamento de voluntários como time de apoio e divulgação local).

| Capítulo | Presidência (confirmada 12/mai/2026) | Diretoria de Filiação | Diretoria de Voluntariado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI-GO (sede) | Ivan Lourenço Costa · presidencia@pmigo.org.br | Welma Alves de Melo | a confirmar | 🟢 Sede · Sponsor |
| PMI-CE | Francisca Jessyca Alcântara · presidencia@pmice.org.br | a confirmar | a confirmar | 🟢 Federado (Herlon — Líder da Iniciativa) |
| PMI-DF | Matheus Rocha, PMP · presidente@pmidf.org | Ricardo André (Certificação) | a confirmar | 🟢 Federado |
| PMI-MG | Felipe Borges · presidencia@pmimg.org.br | Rogério Peixoto (Cert. e Desenv. Prof.) | a confirmar | 🟢 Federado |
| PMI-RS | Márcio Santos · presidencia@pmirs.org.br | Vinícius Piccini (VP Filiação e Voluntariado) | Vinícius Piccini (VP — mesma área) | 🟢 Federado · Host CBGPL 2026 |
| PMI-AM | João Leite, PMP · presidencia@pmiam.org | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão |
| PMI-BA | Michele Barbosa, MSc, PMP · presidencia@pmiba.org.br | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão |
| PMI-ES | Scheila Lagass, PMP · presidencia@pmies.org.br | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão |
| PMI-PB | Márcio Gomes da Costa · comunicacao@pmipb.org.br | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão (15º cap., fundador) |
| PMI-PE | Rick Lândia Barboza · presidencia@pmipe.org.br | Juliana Lima (VP Filiação/Vol) | Juliana Lima (mesma VP) | ⚪ Expansão |
| PMI-PR | Sergio Martines · sergio.martines@pmipr.org.br | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão |
| PMI-RJ | Emerson Kühl · presidencia@pmirio.org.br | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão |
| PMI-SC | Everaldo Artur Grahl · presidencia@pmisc.org.br | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão |
| PMI-SE | Gabriel Wasil Jaciuk Raio · presidencia@pmise.org.br | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão |
| PMI-SP | Sérgio Ricardo Nascimento · presidencia@pmisp.org.br | a confirmar | a confirmar | ⚪ Expansão (maior das Américas) |

⚠️ Dados de Presidência consolidados em 12/maio/2026 com confiabilidade 🟢 Alta para 13 dos 15 capítulos (fontes: sites oficiais, LinkedIn das diretorias, posts de Integração Nacional PMI-DF mar/2026). 🟡 Média para PMI-CE (eleita biênio 2026-2027 — site /organograma desatualizado) e PMI-RJ (eleição 2026-2027 em transição). Diretorias de Filiação e Voluntariado serão confirmadas por carta institucional do PMI-GO para cada capítulo (próximo passo pós-aprovação TAP).

### 11.2 Demais partes interessadas

| Instituição | Representante | Função | Contato |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI-GO — PMO | Eder Valasco | Analista PMO / Liaison TAP — comentador e ponte com Diretoria Executiva | analistapmo@pmigo.org.br |
| PMI® América Latina | Daniel Falcão | Analista de Negócios — canal de relacionamento Latam + acesso aos 27 holders BR | via PMI Latam |
| Núcleo IA & GP — GP do Núcleo | Vitor Maia Rodovalho | GP do Núcleo IA & GP · PMI×AI Champion · supervisão estratégica da iniciativa | vitor.rodovalho@outlook.com |
| Núcleo IA & GP — Co-GP | Fabricio Costa | Co-GP / Curador · Global Construction Ambassador (PMI Americas) | fabriciorcc@gmail.com |
| Núcleo IA & GP — Líder da Iniciativa | Herlon Alves de Sousa | Líder da Iniciativa CPMAI Prep Course (PMI-CE) | saguaho@gmail.com · herlon.sousa@pmice.org.br |
| Comunidade técnica | Filiados PMI BR + estudantes + líderes corporativos | Público-alvo do Grupo de Estudos | público |
| PMI® Global | Ricardo Vargas · PMI×AI Champion network | Diretrizes globais de IA · divulgação | via PMI Global |

## 12. Equipe Básica

| Nome | Função | Disponibilidade | Contato |
| --- | --- | --- | --- |
| Herlon Alves de Sousa | Líder da Iniciativa (study_group_owner) | 21-30h/mês | saguaho@gmail.com |
| Vitor Maia Rodovalho | GP do Núcleo IA & GP (supervisão estratégica · ponte com PMI-GO · plataforma) | 4-6h/mês | vitor.rodovalho@outlook.com |
| Fabricio Costa | Co-GP / Curador (revisor) | 2-4h/mês | fabriciorcc@gmail.com |
| Mayanna Duarte | Comms Leader (divulgação + onboarding alunos) | 4-6h/mês | mayanna.aires@gmail.com |
| Analista Pedagógico | Curadoria de conteúdo + simulados (card aberto no board) | 6-8h/mês | TBD |
| Time de Apoio (3-5 voluntários do Núcleo) | Coordenação alunos, logística de aulas, suporte pedagógico — formação como GPs | 2-4h/mês cada | a recrutar no Ciclo 3 |
| Corpo docente (3-5 mentores convidados) | Instrutores e mentores das 8 aulas — voluntariado | 2-4h por aula | ver Anexo A |

## 13. Riscos Gerais

| Risco | Causa | Consequência | Como Tratar |
| --- | --- | --- | --- |
| R1. Escassez de mentores certificados CPMAI no Brasil | Apenas 27 holders BR (~0% em GO/RS); pool restrito | Dificuldade compor corpo docente; risco qualidade conteúdo | Mitigar: pool de 10 nomes mapeados (BR+PT); gravar contingências; treinar Curadores Pedagógicos; canal Daniel Falcão para acesso aos 27 holders |
| R2. Confusão de marca ("Grupo de Estudos" vs "Curso" / ATP) | Mercado denomina ofertas similares como "curso CPMAI"; concorrentes pagos (Udemy, ATPs) | Conflito com PMI Latam; risco reputacional ao PMI-GO | Mitigar: disclaimer rigoroso em todo material; treinamento equipe de divulgação; alinhamento prévio com Daniel Falcão |
| R3. Baixa demanda na Turma 1 | Tema novo no Brasil; concorrência (Sympla Tiago Pimentel PMI-CP, Frederico Peixoto Udemy CPMAI) | Cancelamento de turma ou ROI negativo | Mitigar: webinar pré-launch como funil; meta 50 / piso 25; divulgação via 5 capítulos parceiros + 10 em expansão; uso do pool de mentores como leads |
| R4. Sobrecarga do Líder da Iniciativa | Histórico do GP atual com atividades concorrentes (migração ERP, prova IFCE, palestras PMI Academy) | Atrasos no cronograma; saturação operacional | Mitigar: time de apoio 3-5 voluntários do Núcleo; Co-GP/Curador como reserva; cronograma com buffer; vouchers de cortesia para incentivar engajamento da equipe |
| R5. Saída de SME / Analista Pedagógico | Histórico Pedro Mendes (saída 2026-05-01) | Lacuna de conteúdo D2/D3 | Mitigar: card "Analista Pedagógico" aberto no board; redundância via Marcos Klemz (LGPD apenas — NDA); pool de mentores como reserva pedagógica |
| R6. Compliance financeiro PMI-GO como capítulo operador | Operação financeira concentrada em um único CNPJ | Auditoria PMI Global; risco fiscal | Mitigar: operação 100% PMI-GO CNPJ; dashboard de transparência via módulo Sustentabilidade do Núcleo IA; reporte semestral à Diretoria Financeira |
| R7. Integração Sympla → Núcleo Hub atrasa ou falha | Limites de API tier free Sympla; complexidade técnica | Trabalho manual extra; menor conversão funil pesquisador | Aceitar: tratar como "desirable, não bloqueante"; sincronização manual aceitável no T1; reavaliar em T2 |
| R8. NDA de Marcos Klemz limita pool | Compromisso prévio com PMI/ATP | Não pode atuar como mentor CPMAI | Aceitar: contribuição restrita ao case LGPD do Núcleo |
| R9. Concorrência de ofertas pagas no mercado | Cursos pagos pré-existentes (Sympla PMI-CP, Udemy CPMAI) | Risco share of mind do público técnico | Mitigar: diferencial Núcleo (community + LGPD by design + gamificação + tier free para membros Núcleo + simulados estruturados ECO v8 + sync com Credly) |
| R10. Cycle 3 do Núcleo concorre por atenção dos voluntários | Onboarding paralelo de 21 novos pesquisadores no Ciclo 3 | Disputa por horas de equipe | Mitigar: explicitar overlap nos boards; recrutar time apoio do próprio Ciclo 3 (oportunidade formativa) |

## 14. Orçamento de Alto Nível

O projeto operará financeiramente pelo PMI-GO (CNPJ + tesouraria) com transparência via dashboard de Sustentabilidade do Núcleo IA. Pricing posicionado ligeiramente abaixo da referência Sympla PMI-MG (Grupo de Estudos PMI-CP Turma 2 2026: R$ 200 filiados home / R$ 250 outros capítulos / R$ 300 público geral) com tier cortesia (R$ 0) para membros ativos do Núcleo IA. Diferencial competitivo: 16-24h de aulas síncronas + mentoria + comunidade + plataforma + funnel de filiação contra o Udemy concorrente (Frederico Peixoto, 3h41 vídeo self-paced, ~R$ 100, 12 students). O preço do exame oficial PMI (Prep Course 21h + Certification bundle, R$ 3.108 PMI member, R$ 3.108+ não-member) é separado e pago pelo aluno diretamente ao PMI.

### 14.1 Tiers de Preço (proposta para validação Diretoria Financeira PMI-GO)

| Tier | Público | Preço (R$) | Lógica de posicionamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | Membros ativos do Núcleo IA (pesquisadores, líderes de tribo, equipe de iniciativas, alumni) | R$ 0 (cortesia) | Incentivo institucional ao voluntariado; reconhecimento de horas de impacto já doadas |
| Tier 2 | Filiados PMI Brasil (qualquer capítulo) | R$ 180 | 10% abaixo do home rate Sympla PMI-MG (R$ 200) — incentivo à filiação PMI ativa |
| Tier 3 | Estudantes filiados PMI (BR / Latam) | R$ 100 | ~55% off Tier 2 — padrão BR de desconto estudante |
| Tier 4 | Estudantes não-filiados PMI | R$ 200 | Match Sympla PMI-MG home rate — neutralidade competitiva |
| Tier 5 | Demais não-filiados (público externo) | R$ 280 | ~7% abaixo Sympla PMI-MG público (R$ 300) — diferencial competitivo |
| Cortesia operacional | Equipe da iniciativa (GP, Co-GP, Comms, Curador Pedagógico, 3-5 voluntários do Time de Apoio) | R$ 0 | Em troca de trabalho voluntário; oportunidade formativa para novos GPs |

⚠️ Valores preliminares — aprovação final pela Diretoria Financeira do PMI-GO. Janela de vendas T1: até 31/Jul/2026. Janela T2: até 30/Set/2026 (consistente com pattern Sympla "vendas até [data]").

### 14.2 Receita do Projeto (cenários)

| Cenário | Distribuição assumida (50 inscritos) | Receita Bruta T1 | Receita Bruta T2 | Receita Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Target (50 inscritos × turma) | 10 T1 (R$0) + 15 T2 (R$180) + 5 T3 (R$100) + 10 T4 (R$200) + 10 T5 (R$280) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 16.000,00 |
| Piso viável (25 inscritos × turma) | 5 T1 + 8 T2 + 3 T3 + 5 T4 + 4 T5 | R$ 4.060,00 | R$ 4.060,00 | R$ 8.120,00 |
| Caixa PMI-GO (cobertura inicial) | n/a | R$ 1.000,00 ramp-up se inscritos < piso |  | — |

* Receita líquida = receita bruta − despesas (item 14.3). Excedente operacional será reinvestido pelo PMI-GO nos próximos ciclos do Núcleo IA, conforme política do capítulo.

### 14.3 Despesas do Projeto

| Despesa | Valor (estimativa) | Razão |
| --- | --- | --- |
| Sympla — fee da plataforma | 16% da receita bruta · ~R$ 1.280 (target T1) / R$ 650 (piso T1) | Taxa Sympla cheia (estudo prévio do Núcleo, 2026) — incide somente sobre ingressos pagos (Tier 1 cortesia não passa pelo Sympla) |
| Airmeet — licença / passes | A confirmar (preferência: licença existente do Núcleo) | Reuniões online com recursos multi-idioma simultâneo |
| Brindes para mentores (placas / lembranças) | R$ 500 - R$ 1.000 por turma | Reconhecimento sênior pela entrega de 8 aulas voluntárias |
| Banco de questões — licença anual de aquisição | R$ 500 - R$ 2.500 (one-shot anual) a confirmar com parceiros | Simulados premium alinhados ECO v8 (cobertura D1-D5); alternativa: questões produzidas internamente pelo time pedagógico (custo zero, esforço maior). Item não inclusivo no PM Canvas original — adicionado em R00.3 após PM flag |
| Marketing / divulgação (artes, anúncios) | R$ 1.000 - R$ 2.000 por turma | Material visual, tráfego pago, conteúdo do webinar pré-launch |
| Operacional PMI-GO (rateio admin) | A definir (estimativa 5-10% receita bruta) | Custo de administração do capítulo sede |

*Os valores serão aprovados pela Diretoria Financeira e/ou Presidência do PMI-GO.

### 14.4 Margem operacional projetada (anual, ambas turmas)

| Linha | Cenário target (100 inscritos) | Cenário piso (50 inscritos) |
| --- | --- | --- |
| Receita bruta | R$ 16.000 | R$ 8.120 |
| Sympla 16% sobre pagantes | − R$ 2.560 | − R$ 1.300 |
| Banco de questões (one-shot anual, médio) | − R$ 1.500 | − R$ 1.500 |
| Brindes mentores (2 turmas) | − R$ 1.500 | − R$ 1.000 |
| Marketing (2 turmas) | − R$ 3.000 | − R$ 2.000 |
| Operacional PMI-GO (7,5% médio) | − R$ 1.200 | − R$ 610 |
| Total despesas | − R$ 9.760 | − R$ 6.410 |
| Margem operacional | R$ 6.240 (39%) | R$ 1.710 (21%) |

⚠️ Mesmo no cenário piso (25 inscritos por turma) o projeto mantém margem positiva graças à estrutura de custo enxuta e ao tier de cortesia (mentores voluntários, infraestrutura R$ 0/mês). Excedente operacional reinvestido pelo PMI-GO em ciclos subsequentes ou em iniciativas correlatas do Núcleo (política do capítulo sede).

## 15. Critérios de Sucesso do Projeto

- Inscrições T1 ≥ 25 (piso) / target 50 — Sympla.

- Inscrições T2 ≥ 25 (piso) / target 50 — Sympla.

- Frequência média ≥ 75% (constraint operacional Núcleo IA).

- Mock final score ≥ 70% para ≥ 50% dos alunos por turma.

- +3 holders CPMAI Brasil até Dez/2026 (27 → 30, equivalente a +11% nacional) — atribuível via registry PMI.

- Funil PMI: +N filiados PMI brasileiros oriundos do Grupo de Estudos (mensurar via formulário inscrição + cruzamento PMI-GO).

- Webinar pré-launch: ≥ 100 attendees registrados.

- 0 incidentes de brand/compliance PMI (zero notificações Latam, zero retratações públicas).

- 1+ conversa formal iniciada com PMI sobre ATP regional (BigDream — apenas tracking).

- NPS dos alunos ≥ 8 (instrumento interno Núcleo IA).

- 100% dos artefatos obrigatórios do PMO-GO entregues no prazo: TAP (este), Indicadores, Cronograma, Termo de Encerramento.

## 16. Responsabilidade e Autoridade

### 16.1 Presidente do PMI-GO (Patrocinador)

- Aprovar formalmente o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e demais documentos estratégicos.

- Garantir alinhamento ao planejamento anual e aos objetivos estratégicos do capítulo.

- Apoiar política e institucionalmente o projeto junto a parceiros, patrocinadores e partes interessadas de alto nível.

- Deliberar sobre mudanças relevantes que impactem escopo, prazo, orçamento ou objetivos estratégicos.

### 16.2 Diretoria da Área Responsável (PMI-GO Desenvolvimento Profissional)

- Validar o alinhamento técnico e estratégico das entregas com a área temática do projeto.

- Acompanhar a execução, apoiando a resolução de impedimentos e provendo recursos quando necessário.

- Autorizar despesas de acordo com o orçamento aprovado e políticas do capítulo.

- Aprovar alterações de menor impacto no escopo e cronograma, conforme governança do PMO.

### 16.3 Gerente de Projetos da Iniciativa (Herlon Sousa)

- Atuar como ponto central de comunicação do projeto, reportando status regularmente à Diretoria de Área e ao Patrocinador.

- Elaborar, atualizar e manter todos os documentos e registros do projeto no formato e local definidos pelo PMO.

- Garantir que a execução siga o escopo, prazo, custo e qualidade definidos.

- Identificar, registrar e tratar riscos, bem como propor ações corretivas quando necessário.

- Coordenar a equipe do projeto, atribuindo responsabilidades e acompanhando a execução das atividades.

### 16.4 GP do Núcleo (Vitor Rodovalho) — papel adicional

- Prover supervisão estratégica e ponte institucional com o PMI-GO (Patrocinador) e demais capítulos parceiros.

- Atuar como Owner da plataforma Núcleo IA Hub (board, governança digital, sync Artia).

- Apoiar o Líder da Iniciativa na resolução de impedimentos e na escalada para o Patrocinador quando necessário.

### 16.5 Equipe do Projeto

- Executar as atividades sob sua responsabilidade conforme o plano do projeto.

- Comunicar ao GP eventuais riscos, problemas ou mudanças que possam impactar o projeto.

- Cumprir prazos, padrões de qualidade e procedimentos definidos pelo GP e pelo PMO.

- Contribuir ativamente com ideias, soluções e melhorias durante todo o ciclo de vida do projeto.

## 17. Aprovações

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Presidente do PMI-GO — Ivan Lourenço | ____________________ | ____ / ____ / ________ |

## 18. Controle de Revisões

### 18.1 Controle de Aprovação do Termo de Abertura

Modelo de aprovação Project Charter (≠ Policies / Acordos): dois níveis distintos.
Aprovações formais (assinaturas digitais via cadeia de aprovação · 2 gates): Elaboração (GP do Núcleo) → Aprovação Final (Patrocinador).
Comentários consultivos (paralelos · considerados pelo Patrocinador antes da aprovação): convidados Líder da Iniciativa, Co-GP/Curador, PMO-GO e Diretoria de Área.

#### 18.1.a Aprovações formais (2 assinaturas digitais)

| Gate | Tipo | Nome | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração (submitter_acceptance) | Vitor Maia Rodovalho · GP do Núcleo IA & GP | 2026-05-12 ✅ |
| 2 | Aprovação Final (president_go) | Ivan Lourenço Costa · Patrocinador · Presidente PMI-GO | (aguardando) |

#### 18.1.b Comentários consultivos (paralelo, antes da aprovação final)

| Stakeholder convidado | Papel no projeto | Contato | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Herlon Alves de Sousa | Líder da Iniciativa | saguaho@gmail.com | (convidado a comentar) |
| Fabricio Costa | Co-GP / Curador do Núcleo (desirable) | fabriciorcc@gmail.com | (convidado a comentar) |
| Eder Valasco + 1 PMO-GO (até 2 analistas) | PMO-GO Liaison | analistapmo@pmigo.org.br | (convidado a comentar) |
| Diretoria PMI-GO — Desenvolvimento Profissional | Validação técnica/estratégica de área | (via pmigo.org.br) | (convidado a comentar) |

### 18.2 Controle de Revisões do Termo de Abertura

| Nº Revisão | Descrição da Revisão | Responsável | Data Aprovação |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | Versão inicial — consolidação do PM Canvas do Líder da Iniciativa (Herlon, 2026-04-11), dados operacionais do Núcleo IA Hub (initiative 2f5846f3), ranking CPMAI v8 (PMI registry 2026-05-11) e diretrizes PMI-GO / PMI-CE OKRs | Vitor Maia Rodovalho | 2026-05-12 |

## Anexo A — Pool Inicial de Instrutores / Mentores Mapeados

Lista de prospects compilada em 2026-05-11 via PMI Certifications Registry + LinkedIn. O contato e a confirmação da disponibilidade são responsabilidade do Líder da Iniciativa, em parceria com Daniel Falcão (PMI Latam) quando aplicável.

### A.1 Brasil — alta certificação (prioritários)

| # | Nome | LinkedIn | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | André Barcaui | linkedin.com/in/andrebarcaui | Voluntário PMI ativo · múltiplas certs |
| 2 | Gino Terentim | linkedin.com/in/ginoterentim | Referência nacional GP · PMI-SP |
| 3 | Henrique Diniz | linkedin.com/in/henriquediniztech | Voluntário PMI ativo · perfil técnico forte |
| 4 | Luís Eduardo França | linkedin.com/in/luiseduardofranca | Acadêmico · perfil pedagógico |

### A.2 Brasil — perfil interessante (conversa exploratória)

| # | Nome | LinkedIn |
| --- | --- | --- |
| 5 | Aline Abrão | linkedin.com/in/alineabrao |
| 6 | Henrique Castro | linkedin.com/in/henriquecastropmp |
| 7 | Ana Calife | linkedin.com/in/anacalife |

### A.3 Portugal — bridge multicultural lusófona

| # | Nome | LinkedIn | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Alina Yaneva | linkedin.com/in/alina-yaneva | Bridge PMI Portugal |
| 9 | Frederico C Batista | linkedin.com/in/fredericocbatista | Perfil sênior PT |
| 10 | Frederico Peixoto | linkedin.com/in/peixotofrederico | Vestas · já tem curso CPMAI em PT no Udemy — referência de mercado |

### A.4 Holders CPMAI ativos no Núcleo IA

| Nome | Capítulo | Certificação | Status no Núcleo | Disponibilidade para o projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pedro H. R. Mendes | PMI-DF | CPMAI ✅ (2025-10-23) | Inativo desde 2026-05-01 | Re-engajamento possível |
| Marcos A. Klemz | PMI-MG | CPMAI ✅ (2026-03-04) | Líder Tribo 7 — Governança & Trustworthy AI | Restringido por NDA — contribuição apenas no case LGPD |

Total de holders CPMAI no Brasil: 27 (PMI Certifications Registry, 2026-05-11) · Brasil é o 19º país globalmente (atrás de Egito, Itália, Arábia Saudita).

## Anexo C — Análise Competitiva e Referências de Mercado (2026-05-12)

Pesquisa de mercado conduzida em 11-12/maio/2026 sobre ofertas existentes de preparação CPMAI no Brasil e no mundo. Base para o posicionamento de preço da seção 14 e do diferencial competitivo registrado em §13 (R9).

### C.1 Custo total para o aluno se certificar (caminho oficial PMI)

| PMI-CPMAI Exam Prep Course (21h) + Certification — bundle oficial | R$ 3.108 (PMI member) · valor superior para não-member |
| --- | --- |
| Idioma oficial do exame | Inglês + Português Brasileiro + 7 outros desde janeiro/2026 |
| Modalidade | Pearson VUE (presencial recomendado ou OnVue online) |
| Validade pós-compra | 12 meses · até 3 tentativas em 365 dias · 30 dias mínimos entre retakes |

### C.2 Concorrentes diretos no Brasil (preparatórios pagos)

| Oferta | Formato | Carga | Preço (R$) | Avaliação | Diferencial Núcleo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sympla — Grupo de Estudos PMI-CP Turma 2/2026 (Tiago Pimentel, PMI-MG) | Online, 8 encontros, formato grupo | ~16-24h síncronas | R$ 200 (filiado MG) · R$ 250 (filiado outros) · R$ 300 (público geral) | Não-CPMAI (PMI-CP) · 25 inscritos turma anterior · capítulo PMI-MG | Núcleo cobre CPMAI especificamente, com plataforma própria + LGPD + gamificação + funnel |
| Udemy — PMI-CPMAI Preparação Completa (Frederico Peixoto) | Vídeo on-demand self-paced | 3h41min · 147 lectures | ~R$ 100 ($19.99) com lifetime access | 3.9/5 (5 ratings) · 12 students · criado 3/2026 · idioma PT-PT | Núcleo entrega 5-7× mais conteúdo síncrono + comunidade + mentoria humana ao vivo |

### C.3 Panorama Udemy global CPMAI (35+ cursos no catálogo, 2026)

| Tipo de oferta | Faixa de preço | Carga típica | Avaliações |
| --- | --- | --- | --- |
| Curso completo bestseller (Frederico Peixoto EN) | $19.99 (~R$ 100) | 5h · 145 lectures | 4.5/5 · 470 ratings |
| Curso premium ATP Instructor (Sachin Kumar) | $39.99 (~R$ 200) | 26h · 266 lectures | 4.0/5 · 8 ratings |
| Mock exam packs (questões com explicações) | $19.99-$59.99 | 240-800 questões | 3.5-5.0/5 |
| Master Class / Conteúdo prático (Sanal Mathew) | $29.99-$199.99 | 5-9h vídeo · 73-170 lectures | 4.3-4.8/5 · 50-130 ratings |

Mercado-Insight: A oferta global no Udemy está em fase explosiva pós-Jan/2026 (lançamento PT-BR), com forte concorrência de preços baixos ($19.99) mas nenhuma oferta combina comunidade, mentoria síncrona, simulados estruturados ECO v8 e funnel PMI capítulo — espaço onde o Núcleo IA se posiciona com vantagem.

### C.4 Diferenciais competitivos do Grupo de Estudos do Núcleo IA

- Volume de conteúdo síncrono: 16-24h ao vivo (8 aulas) vs. 3h41 vídeo self-paced do principal concorrente PT.

- Comunidade ativa: WhatsApp + 5 capítulos PMI parceiros + 15 em expansão + 48 voluntários ativos do Núcleo.

- Pool de mentores sêniores mapeado: 10 nomes (BR + Portugal) incluindo certificados CPMAI e referências de mercado.

- Simulados estruturados alinhados ECO v8 (5 domínios × 37 tasks), com cutoff ≥70%.

- Plataforma própria (Núcleo IA Hub — Astro/Cloudflare/Supabase): dashboard pessoal, leaderboard, certificado interno automático, gamificação.

- Funnel de filiação PMI — alunos pré-filiados convertem-se em filiados durante o curso (KR1.1 OKR PMI-CE).

- LGPD by design — case-referência para diretorias dos capítulos parceiros.

- Acesso pós-curso: alumni do Grupo de Estudos podem se candidatar à pesquisa do Núcleo, integrando-se à comunidade técnica continuada.

- Tier cortesia para membros Núcleo: incentivo formal ao voluntariado e oportunidade de formar novos GPs.

- Capítulo operador único PMI-GO com transparência financeira (dashboard sustentabilidade) — modelo replicável para próximos ciclos.

## Anexo B — Estrutura Metodológica CPMAI (referência oficial PMI/Cognilytica 2025)

A metodologia Cognitive Project Management for AI (CPMAI) é o framework vendor-neutral, iterativo e data-centric que sustenta a certificação PMI-CPMAI™. Foi consolidado por PMI/Cognilytica em 2025 (Overview Guide) e validado por análise de cargo DACUM conduzida pela Ohio State University em maio/2025. O syllabus do Grupo de Estudos cruzará os 5 domínios do ECO v8 (testados no exame) com as 6 fases CPMAI (metodologia operacional) e os 7 padrões de IA (taxonomia de soluções).

### B.1 As 6 fases CPMAI (ciclo iterativo)

- Business Understanding — Definir problema, sucesso, escopo, alinhamento estratégico; AI Go/No-Go feasibility checks.

- Data Understanding — Inventário de fontes, qualidade, "V's" de Big Data, governance + privacy.

- Data Preparation — Wrangling, cleaning, labeling, annotation, data pipelines.

- Model Development — Seleção de algoritmo, off-the-shelf vs. transfer learning, treino + tuning.

- Model Evaluation — Métricas técnicas e de negócio; governance; decisão go/no-go para deploy.

- Model Operationalization — Deploy, monitoramento em tempo real, versionamento, retraining, contingência.

### B.2 Os 7 padrões de IA (taxonomia para escopo de projeto)

| Padrão | Exemplos de aplicação |
| --- | --- |
| Conversational & Human Interaction | Chatbots, assistentes virtuais, comandos de voz |
| Recognition | Reconhecimento de imagem/áudio, OCR, classificação |
| Patterns & Anomalies | Detecção de fraude, monitoramento industrial, intrusão |
| Predictive Analytics & Decision Support | Forecasting, churn, previsão de demanda |
| Hyperpersonalization | Recomendação de produtos, conteúdo individualizado |
| Autonomous Systems | Veículos autônomos, robôs, drones, agentes |
| Goal-Driven Systems | Otimização sob restrição, planejamento, reinforcement learning |

### B.3 Trustworthy AI (princípio transversal)

O exame e a metodologia destacam Trustworthy AI como princípio que permeia todas as fases (não isolado em D1). Os princípios incluem: responsabilidade (accountability), transparência (explainability), justiça (bias mitigation), privacidade (GDPR/LGPD), segurança, robustez. O Grupo de Estudos abordará Trustworthy AI tanto como conteúdo de D1 (15% do exame, 5 tasks específicas) quanto como filtro aplicado às demais fases.

### B.4 Informações operacionais do exame (PMI ECO v8, set/2025)

| Total de questões | 120 (100 scored + 20 pretest unscored) |
| --- | --- |
| Duração | 160 minutos (sem pausa programada) |
| Formato | Scenario-based (aplicação prática, não memorização) |
| Idiomas disponíveis | English (sempre); Brazilian Portuguese + Spanish + Arabic + French + German + Japanese + Korean + Simplified/Traditional Chinese desde janeiro/2026 |
| Pré-requisitos formais | Nenhum (experiência em PM/IA recomendada, não obrigatória) |
| Pré-requisito de elegibilidade | Conclusão do PMI-CPMAI Exam Prep Course oficial (21h) via portal myPMI |
| Modalidade | Pearson VUE — presencial (recomendado) ou online proctored OnVue |
| Janela de validade pós-compra | 12 meses para realizar a prova |
| Política de retake | Até 3 tentativas em 365 dias, com 30 dias mínimos entre cada |
| Manutenção | 30 PDUs a cada 3 anos (CCR Program) |

### B.5 Referências oficiais (links externos)

- Página oficial da certificação: pmi.org/certifications/ai-project-management-cpmai

- ECO v8 — Examination Content Outline (Setembro/2025): pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/pmicpmai-exam-content-outline2025-updated.pdf

- CPMAI Methodology Overview Guide (PMI/Cognilytica, 2025): distribuído via myPMI

- Curso introdutório gratuito PMI: pmi.org/shop/p-/elearning/free-introduction-to-cognitive-project-management-in-ai-cpmai/elearning

Documento gerado a partir da base unificada Núcleo IA Hub · Initiative 2f5846f3-5b6b-4ce1-9bc6-e07bdb22cd19 · Render v2.7_p153_tap_cpmai_v1 · 2026-05-12
CPMAI® e PMI® são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.